## Proyecto GOA
Proyecto GOA
[5 empty] | Periodo resaltado: | 1 |  |  | Duración del plan | [6 empty] | Inicio real |  |  |  |  | % Completado | [5 empty] | Real (fuera del plan) | [7 empty] | % Completado (fuera del plan)
ACTIVIDAD | INICIO DEL PLAN | DURACIÓN DEL PLAN | INICIO REAL | DURACIÓN REAL | PORCENTAJE COMPLETADO | PERIODOS
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Definición de requisitos | 1 | 5 | 1 | 4 | 80%
Análisis de información | 1 | 6 | 1 | 6 | 40%
Diseño y prototipos | 4 | 4 | 4 | 5 | 2%
Desarrollo de Software | 6 | 8 | 6 | 10 | 5%
Pruebas de calidad del S. | 15 | 2 | 15 | 8 | 0%
Implementación del Software | 22 | 3 | 22 | 6 | 0%

## Especificación de actividades
Especificación de actividades
1. Definición de Requisitos (Angie y Gabriela) |  | 3. Diseño y prototipos (Todos) | 5. Pruebas de calidad del software (Angie Lasso)
Definición de proyecto |  | Diagrama de entidad relación | Pruebas de sistema
Levantamiento de la información |  | Diagrama de secuencia | Pruebas unitarias
Identificación del problema |  | Diagrama de clases | Pruebas de carga y estrés
Requerimientos |  | Diseño Mackup | Pruebas de compatibilidad y portabilidad
Objetivos |  | Diccionario de datos | Prubeas de caja negra
2. Análisis de información (Gabriela León) |  | 4. Desarrollo de software (Omar Torrijos) | 6. Implantación (Todos)
Producto o servicio |  | Diseño (Frontend) | Capacitación del usuario
Usuario |  | Base de datos | Entrega de docuemntación y manual
Análisis del mercado |  | Conexión BD (Backend) | Entrega de pruebas calidad de software
Hadware y Software disponibles |  | Manual | Desplegación del aplicativo en un servidor activo
Plan finianciero |  | Pruebas unitarias
Diagrama de flujo del proceso